项目管理记录

1. 文档说明

1.1 编写目的

本文档用于记录“今天吃什么（What-2-Eat）”项目在开发过程中的组织管理、阶段推进、任务分工、成员完成情况与过程产出，为课程验收、项目复盘和团队内部总结提供依据。

1.2 统计口径

1. 本记录整理日期为 2026 年 6 月 25 日。

2. 本记录主要依据以下材料整理：

• 仓库现有文档：README.md、docs/项目开发总结报告.md、docs/用户手册.md、docs/软件配置管理计划.md、各类设计说明文档；

• Git 提交记录与提交作者统计；

• 仓库中前后端代码、测试文件、数据库脚本与演示材料。

3. 本文已根据项目组提供的信息，将 Git 作者名或账号名映射为组员实名；如需正式提交，可继续补充为“姓名-学号”格式。

1.3 项目基本信息

| 项目名称 | What-2-Eat / 今天吃什么 |
| --- | --- |
| 项目类型 | 创新项目实践课程项目 |
| 项目目标 | 开发一个基于位置、偏好与自然语言输入的智能餐饮推荐系统 |
| 主要技术栈 | FastAPI、Python、Vue 3、Vite、MySQL、Redis、高德地图 API |
| 当前成果形态 | 可运行原型系统 + 前后端代码 + 测试文件 + 设计与总结文档 |

2. 项目管理概况

2.1 管理目标

本项目的管理重点放在以下四个方面：

1. 保证项目主链路按期跑通，即“用户输入 - 推荐生成 - 结果展示 - 反馈记录”。

2. 明确前后端、数据库、测试与文档的分工，减少多人协作中的重复劳动。

3. 通过 Git 进行版本管理，保留阶段性开发痕迹与任务完成依据。

4. 在课程项目周期内优先完成可演示、可联调、可验收的原型系统。

2.2 管理方式

1. 采用“小组协作 + 模块分工 + 迭代推进”的组织方式开展开发。

2. 以功能模块为单位分配任务，包括推荐系统、解释系统、前端页面、数据库、测试与文档等。

3. 通过仓库提交记录同步阶段成果，通过文档不断补齐设计说明、测试报告与用户材料。

4. 在后期围绕演示与验收目标，优先处理联调、性能、容错与展示效果问题。

2.3 版本与配置管理

1. 项目代码集中存放于 Git 仓库。

2. 前后端、数据库脚本、测试脚本和文档统一纳入版本管理。

3. 重要阶段形成了对应的设计文档、测试报告、用户手册、开发总结与演示材料。

4. 从仓库演进过程看，项目完成了从基础原型到 MySQL、Redis、解释系统、预设偏好模式和地图展示的多轮迭代。

3. 项目实施进度记录

3.1 阶段划分

根据仓库提交时间与文档演进情况，可将项目实施过程划分为以下阶段：

| 阶段 | 时间范围 | 主要目标 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 2026 年 3 月 13 日 - 2026 年 4 月 29 日 | 项目初始化，搭建基础后端框架 | 完成仓库初始化、基础后端结构、地图接口与数据清洗雏形 |
| 阶段二 | 2026 年 5 月 2 日 - 2026 年 5 月 6 日 | 构建推荐主流程与前端原型 | 完成推荐接口、解释系统初版、前端基础页面、数据库设计文档 |
| 阶段三 | 2026 年 5 月 7 日 - 2026 年 5 月 13 日 | 数据库落地与缓存优化 | 完成 MySQL 迁移、SQL 脚本完善、Redis 初步接入、相关文档补充 |
| 阶段四 | 2026 年 5 月 19 日 - 2026 年 5 月 20 日 | 性能与并发优化 | 完成并发问题优化、Locust 压测实践、负载相关调试 |
| 阶段五 | 2026 年 5 月 30 日 - 2026 年 6 月 14 日 | 功能完善与展示优化 | 完成预设偏好推荐增强、极速模式、地图展示、AI 说明展示优化、测试报告与答辩材料 |

3.2 阶段性里程碑

| 里程碑 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 仓库初始化 | 2026 年 3 月 13 日 | 建立项目仓库与最初始说明 |
| 核心推荐后端成型 | 2026 年 5 月 2 日 | 完成基础推荐能力与后端主结构 |
| 前端原型上线 | 2026 年 5 月 5 日 | 完成首页、登录、测试页等前端页面雏形 |
| 解释系统接入 | 2026 年 5 月 4 日 - 2026 年 5 月 6 日 | 完成推荐解释逻辑和相关接口文档更新 |
| MySQL 化改造 | 2026 年 5 月 7 日 | 完成从 SQLite 到 MySQL 的迁移性工作 |
| Redis 初步接入 | 2026 年 5 月 13 日 | 在推荐和地图获取流程中尝试接入缓存 |
| 并发问题优化 | 2026 年 5 月 20 日 | 针对 LLM 并发场景做专项优化 |
| 预设偏好与极速模式完善 | 2026 年 5 月 30 日 - 2026 年 6 月 1 日 | 增强非 LLM 模式推荐能力，提升展示与响应速度 |
| 地图与演示增强 | 2026 年 6 月 14 日 | 增加地图展示与 AI 过程可视化相关体验优化 |

4. 任务分工与完成记录

4.1 成员说明

根据 Git 作者名统计，项目中可以识别出的主要成员如下：

| 序号 | 成员标识 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 王雨菲 | Git 提交标识：abab2320 |
| 2 | 余嵘 | Git 提交标识：yyyrrrr |
| 3 | 蔡昀燃 | Git 提交标识：Cyrus-Cyril、YunRan Cai |
| 4 | 张佳顺 | Git 提交标识：rainhope、rain |
| 5 | 蒋国燕 | Git 提交标识：jiang-guoyan、蒋国燕 |

说明：由于部分成员在 Git 中使用了多个署名，本文已按项目组确认结果统一合并为实名记录。

4.2 组员任务完成记录表

| 成员 | 主要负责内容 | 已完成任务记录 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王雨菲 | 推荐系统主链路、意图识别、解释系统、后端接口、联调优化、部分前端与测试 | 完成后端主框架整合；实现 recommender、intent_parser、explanation_builder 等核心模块；完善 routes.py、schemas.py、crud.py；推进反馈系统；完成部分 MySQL 迁移适配；补充压测、调试脚本、API 文档；后期完成首页展示优化、地图页与 AI 展示优化 | 已完成 |
| 余嵘 | 后端基础能力、预设偏好推荐、标签体系、性能测试、测试报告 | 实现后端基础架构与核心推荐功能；完善 preset_recommender.py、tag_mapper.py、scorer.py；参与地图数据与数据清洗流程；编写多组手动测试与 Locust 测试文件；补充性能测试报告、阶段工作总结等材料 | 已完成 |
| 蔡昀燃 | 前端页面开发、前端测试、用户文档、展示材料 | 完成前端项目初始化；实现 HomeView.vue、AuthView.vue、ProfileView.vue、TestView.vue、路由与服务层；补充前端单元测试与 e2e 文件；编写《用户手册》《项目开发总结报告》；制作演示 PPT | 已完成 |
| 张佳顺 | 数据库设计、数据要求、SQL 脚本、Redis 缓存、配置管理、推荐与地图接口优化 | 编写数据库设计文档、数据要求说明书；重构数据库设计；完成 schema_mysql.sql 与 seed_mysql.sql；处理 SQL 语法与 MySQL 适配问题；完成 .env.example 与配置补充；新增 redis_client.py；为推荐流程和地图获取流程增加 Redis 缓存尝试；补充 Redis 相关测试文件 | 已完成 |
| 蒋国燕 | 地图 API、数据清洗、测试优化、文档修订 | 早期完成地图 API 调用与数据清洗模块；后续进行异步接口优化、容错增强、mock 测试适配；更新测试依赖与部分文档；修订概要设计说明书 | 已完成 |

4.3 任务完成情况汇总

| 任务类别 | 负责人/参与人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 后端基础架构 | 王雨菲、余嵘 | 已完成 |
| 推荐系统核心逻辑 | 王雨菲、余嵘 | 已完成 |
| 意图识别与解释系统 | 王雨菲 | 已完成 |
| 前端页面与交互 | 蔡昀燃、王雨菲、余嵘 | 已完成 |
| 地图接口与数据清洗 | 蒋国燕、余嵘、张佳顺 | 已完成 |
| 数据库设计与 MySQL 脚本 | 张佳顺、王雨菲 | 已完成 |
| Redis 与缓存优化 | 张佳顺、蒋国燕、余嵘 | 基本完成 |
| 测试与压测 | 王雨菲、余嵘、蒋国燕、蔡昀燃 | 已完成 |
| 用户文档与总结报告 | 蔡昀燃、张佳顺、余嵘、王雨菲 | 已完成 |
| 演示材料 | 蔡昀燃 | 已完成 |

5. 项目过程控制记录

5.1 进度控制

1. 项目整体采用“先打通主流程，再逐步增强”的推进策略。

2. 前期优先完成后端推荐接口与前端基本页面，保证系统可运行。

3. 中期围绕数据库落地、解释系统、缓存与外部接口稳定性进行增强。

4. 后期集中处理并发、性能、展示效果、测试报告和演示材料，符合课程验收节奏。

5.2 质量控制

1. 后端已包含多组 pytest 测试文件。

2. 前端已包含视图测试文件与 e2e 测试文件。

3. 项目补充了性能测试报告与负载测试脚本。

4. 对高德地图接口、LLM 相关流程、标签识别、反馈记录等关键环节进行了专项调试。

5.3 风险与应对

| 风险点 | 表现 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 外部接口不稳定 | 地图 API 或 LLM 请求可能超时、返回异常 | 增加降级方案、mock 数据、缓存与诊断脚本 |
| 多人协作字段不一致 | 前后端联调中字段命名和接口约定容易偏差 | 持续更新接口文档与设计文档 |
| 响应性能压力 | 并发时请求成功率和响应速度受影响 | 使用 Locust 压测，优化并发处理和极速模式 |
| 数据库迁移复杂 | SQLite 到 MySQL 迁移带来脚本与配置调整 | 单独维护 MySQL schema 与 seed 脚本 |
| 验收时间集中 | 后期任务容易堆积 | 将演示材料、测试报告与功能完善并行推进 |

6. 结论

截至 2026 年 6 月 25 日，What-2-Eat 项目已完成课程项目原型开发的主要目标，具备较完整的前后端功能、数据库脚本、测试材料与文档体系。项目组成员在推荐系统、前端界面、数据库设计、缓存优化、测试与文档编写等方面均形成了可追溯成果，整体任务完成情况良好，可作为课程验收与项目总结的正式管理记录基础版本。